## Sheet1
| Tâche | Description | Effectif | Durée | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 04.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 01.06 | 08.06
Phase de conception |  |  | 5 | 18 h |  |  |  | Vacances de pâques | [7 empty] | Rendu du projet | Défense orale
| T1 | Conception du schéma de l'interface graphique | 5 | 30 h
| T2 | Conception du schéma de la base de données | 2 | 24 h
| T3 | Conception du schéma UML | 3 | 36 h
Phase de développement |  |  | 5 | 36 h
| T4 | Mise en place de la base de données | 2 | 3 h
| T5 | Développement de la vue Principale | 5 | 6h
|  | Préparation de l'interface | 2 | 12h
|  | Assemblement des 3 vues | 4 | 6h
|  | Interface graphique | 1 | 6h
| T6 | Développement de la vue Tâche | 2 | 24 h
|  | Création et modification d'une tâche | 1 | 18 h
|  | Tris et filtres sur les tâches | 1 | 18 h
|  | Interface graphique | 2 | 6 h
| T7 | Développement de la vue Calendrier | 1 | 18 h
|  | Interface graphique | 1 | 18 h
| T8 | Développement de la vue Résumé | 2 | 24 h
|  | Barre latérale "semestre - modules - cours" | 1 | 12 h
|  | Onglet Horaire | 1 | 12 h
|  | Création et modification d'une leçon | 1 | 6 h
|  | Interface graphique | 1 | 6 h
|  | Onglet Tâches | 1 | 12 h
|  | Ajout et modification de notes | 1 | 6 h
|  | Interface graphique | 1 | 6 h
|  | Onglet Bulletin de notes | 1 | 12 h
|  | Ajout de pondération sur les leçons | 1 | 6 h
|  | Interface graphique | 1 | 6 h
|  | Interface graphique | 2 | 6 h
| T9 | Développement de la vue Principale | 5 | 6h
|  | Assemblement des 3 vues | 4 | 6h
|  | Interface graphique | 1 | 6h
Phase de test |  |  | 5 | 6 h
| T10 | Tests de la solution | 5 | 6 h
Administratif |  |  | 5 | 66 h
| T11 | Rédaction de la documentation | 5 | 60h
| T12 | Préparation de la défense | 5 | 6h